

**Timings de realização 10º OPJV:**

* **22 de agosto, segunda-feira a 30 de dezembro, sexta-feira, 2022**

(91 dias úteis)

Informação cabimentação da verba (250.000€)

Definição/retificação dos timings de participação

Preparação da atualização da plataforma digital (wiremaze)

Atualização do material gráfico (cartaz + flyer+ tutoriais digitais + vídeo promocional+ material redes sociais+ autocolantes + identificadores) (DITIC)

Conselho Municipal da Juventude na SEDL 2022 – apresentação das Normas de Funcionamento e obtenção do parecer

Acautelamento das questões do RGPD

Articulação com a cultura – plataforma de leitores/as / fichas de inscrição

Gravação vídeo Sr. Presidente e/ou vídeo promocional do OPJV

Divulgação do processo nos moldes habituais

* **3 de janeiro 2023, terça-feira**

Lançamento da edição

Lançamento da plataforma para receber eleitores/as

Lançamento do flyer para divulgação dos timings

* **3 de janeiro, terça-feira a 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira**

(46 dias seguidos)

Receção das propostas

Divulgação junto das escolas e demais entidades

* **20 a 28 de fevereiro 2023**

(7 dias úteis)

Preparação dos processos para os levar à análise técnica

* **1 a 31 de março 2023**

(23 dias úteis)

1 e 2 MAR - envio das propostas ao NAT (via e-mail)

1 a 7 MAR– 1ª Análise NAT

9 a 14 MAR – Preenchimento de dados em falta

16 a 21 MAR – Avaliação final NAT

23 a 28 MAR – Preparação da ATA DJARH

Análise técnica das propostas (NAT)

* **1, 8, 15 e 2 (quartas-feiras) de março de 2023**

Reuniões NAT – Via plataforma Zoom ou presenciais, pelas 9h30

* **3 de abril 2023, segunda-feira**

Divulgação das avaliações aos proponentes, via e-mail

* **4 a 18 de abril 2023**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

* **19 a 21 de abril 2023**

Decisão final

* **24 de abril 2023, segunda-feira**

**Divulgação de resultados/ propostas aprovadas para realizar o pitch**

* **29 e 30 de abril 2023, sábado e domingo**

Gravação do Pitch

* **2 a 12 de maio 2023**

(9 dias úteis)

Edição do pitch e preparação dos mesmos para divulgação na plataforma

Preparação e impressão do flyer de divulgação dos timings e das propostas a votação

* **16 de maio 2023, terça-feira**

**Divulgação pública das propostas a votação e do Pitch**

* **15 e 16 de maio 2023**

(2 dias úteis)

Distribuição do flyer com propostas a votação pelas escolas e espaços concelhios

* **16 de maio, terça-feira, a 30 de junho, sexta-feira, 2023**

(46 dias seguidos)

**Votação por SMS e Assembleia Digital** (presencial, nas escolas e espaços públicos)

* **8 de julho 2023, sábado – 16h às 17h30**

**Gala Final** com divulgação dos vencedores

* **10 a 21 de julho 2023**

(10 dias úteis)

Audiência prévia – período de reclamação

* **24 a 28 de julho 2023**

(10 dias úteis)

Preparação e entrega dos relatórios e avaliações finais

Calendário letivo:

**1º semestre:** 16 de setembro de 2022 / término a 24 de janeiro de 2023

**Pausas letivas:**

24 e 25 de novembro de 2022

21 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2023 (Natal)

25 a 27 de janeiro de 2023

**2º semestre:** 30 de janeiro de 2023 / término a 7, 14 e 30 de junho de 2023

**Pausas letivas:**

20 a 22 de fevereiro de 2023 (Carnaval)

6 a 14 de abril de 2023 (Páscoa)